## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO / UF |  | CNPJ | PROPONENTE / CONTRATANTE |  |  | TABELA REFERÊNCIA | DATA BASE |  | DATA MODIFICAÇÃO
BARRA DE GUABIRABA / PE |  | 10.120.962/0001-38 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA |  |  | SINAPI | 2022-02-01 | NÃO DESONERADO | 2022-04-20
LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  | OBJETO |  |  | ORÇAMENTO | BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N |  |  | Requalificação do Trevo da PE-85, localizada na entrada leste de Barra de Guabiraba, sentido Cortês, PE-85 |  |  | rev.03 | 25.22% | 149137.1859 | 186749.5842
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  |  |  | MO
[6 empty] | PREÇO UNIT. |  | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI
[6 empty] | S/ BDI | COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10997.3755 | 13770.9136
1.1 | SINAPI | 4813-SNP | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M. | M² | 8 | 225 | 281.745 | 1800 | 2253.96 |  | 214.1162
1.2 | SINAPI | 00037524-SNP | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 162.6 | 2.08 | 2.6046 | 338.208 | 423.5041
1.3 | SINAPI | 97631-SNP | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 144.78 | 2.75 | 3.4436 | 398.145 | 498.5572
1.4 | SINAPI | 98524-SNP | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018. | M² | 733.31 | 2.75 | 3.4436 | 2016.6025 | 2525.1897
1.5 | SINAPI | 98524-SNP | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 3222.21 | 4034.8514 | 6444.42 | 8069.7027
2 |  |  | CHAFARIZ |  |  |  |  | 45984.1193 | 57581.3142
2.1 | SINAPI | 93358-SNP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. | M³ | 46.61 | 71.95 | 90.0958 | 3353.5895 | 4199.3648
2.2 | SINAPI | 100576 - SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS O. AF_11/2019. | M² | 26.14 | 2.48 | 3.1055 | 64.8272 | 81.1766
2.3 | SINAPI | 96527 - SNP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 1.79 | 108.17 | 135.4505 | 193.6243 | 242.4563
2.4 | SINAPI | 94974 - SNP | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021. | M³ | 1.31 | 373.81 | 468.0849 | 489.6911 | 613.1912
2.5 | SINAPI | 101747 - SNP | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020. | M² | 18.97 | 77.48 | 97.0205 | 1469.7956 | 1840.4781
2.6 | SINAPI | 00000123-SNP | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS. | L | 26 | 8.68 | 10.8691 | 225.68 | 282.5965
2.7 | SINAPI | 96533 - SNP | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. | M² | 14.35 | 104.12 | 130.3791 | 1494.122 | 1870.9396
2.8 | SINAPI | 96544 - SNP | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_06/2017. | KG | 35.15 | 19.14 | 23.9671 | 672.771 | 842.4438
2.9 | SINAPI | 00000032 - SNP | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO. | KG | 35.15 | 12.08 | 15.1266 | 424.612 | 531.6991
2.10 | SINAPI | 94970 - SNP | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.44 | 384.54 | 481.521 | 553.7376 | 693.3902
2.11 | SINAPI | 92411 - SNP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 3.36 | 172.01 | 215.3909 | 577.9536 | 723.7135
2.12 | SINAPI | 00000032 - SNP | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO. | KG | 10.58 | 12.08 | 15.1266 | 127.8064 | 160.0392
2.13 | SINAPI | 92776 - SNP | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA GEM. AF_12/2015 | KG | 10.58 | 19.16 | 23.9922 | 202.7128 | 253.837
2.14 | SINAPI | 94970 - SNP | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.34 | 384.54 | 481.521 | 130.7436 | 163.7171
2.15 | SINAPI | 103326 - SNP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 25.11 | 68.1 | 85.2748 | 1709.991 | 2141.2507
2.16 | SINAPI | 87871-SNP | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 57.39 | 16.59 | 20.774 | 952.1001 | 1192.2197
2.17 | SINAPI | 98561 - SNP | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M² | 57.39 | 40.17 | 50.3009 | 2305.3563 | 2886.7672
2.18 | SINAPI | 87242 - SNP | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS . AF_06/2014. | M² | 54.84 | 231.03 | 289.2958 | 12669.6852 | 15864.9798
2.19 | PESQUISA DE MERCADO |  | CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA BOMBAS, BARRILETE DE SUCÇÃO E RECALQUE, QUADRO DE COMANDO E CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA FONTE DE ÁGUA. | Cj | 1 | 17500 | 21913.5 | 17500 | 21913.5
2.20 | SINAPI | 102085 - SNP | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020. | UND | 6 | 144.22 | 180.5923 | 865.32 | 1083.5537
3 |  |  | EXECUÇÃO DE PISO |  |  |  |  | 23806.77 | 29810.8374
3.1 | SINAPI | 100576 - SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS O. AF_11/2019. | M² | 286.45 | 2.48 | 3.1055 | 710.396 | 889.5579
3.2 | SINAPI | 94990 - SNP | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016. | M³ | 20.05 | 682.78 | 854.9771 | 13689.739 | 17142.2912
3.3 | SINAPI | 102494 - SNP | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M² | 176.75 | 53.22 | 66.6421 | 9406.635 | 11778.9883
4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 10582.1304 | 13250.9437
4.1 | SINAPI | 103326 - SNP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 3 | 68.1 | 85.2748 | 204.3 | 255.8245
4.2 | SINAPI | 87871-SNP | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 144.78 | 16.59 | 20.774 | 2401.9002 | 3007.6594
4.3 | SINAPI | 87777 - SNP | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. | M² | 144.78 | 55.09 | 68.9837 | 7975.9302 | 9987.4598
5 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 1399.8803 | 1752.9301
5.1 | SINAPI | 88489-SNP | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 90.49 | 15.47 | 19.3715 | 1399.8803 | 1752.9301
6 |  |  | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 15452.4004 | 19349.4958
6.1 | SINAPI | 7253-SNP | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 40.1 | 96.42 | 120.7371 | 3866.442 | 4841.5587
6.2 | SINAPI | 98504-SNP | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 348.33 | 13.48 | 16.8797 | 4695.4884 | 5879.6906
6.3 | SINAPI | 98516-SNP | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 7 | 386.21 | 483.6122 | 2703.47 | 3385.2851
6.4 | PESQUISA DE MERCADO |  | MUDA DE ARBUSTO BOUGAINVILLE - COR ROSA | UND | 316 | 13.25 | 16.5917 | 4187 | 5242.9614
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 22405.55 | 28056.2297
7.1 | SINAPI | 101517-SNP | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UND | 1 | 823.47 | 1031.1491 | 823.47 | 1031.1491
7.2 | SINAPI | 5033-SNP | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UND | 1 | 790 | 989.238 | 790 | 989.238
7.3 | SINAPI | 100578-SNP | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UND | 1 | 477.79 | 598.2886 | 477.79 | 598.2886
7.4 | SINAPI | 100621-SNP | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UND | 2 | 4734.34 | 5928.3405 | 9468.68 | 11856.6811
7.5 | SINAPI | 91871-SNP | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 53 | 12.05 | 15.089 | 638.65 | 799.7175
7.6 | SINAPI | 97886-SNP | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND | 6 | 149.53 | 187.2415 | 897.18 | 1123.4488
7.7 | SINAPI | 91929 - SNP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56 | 8.03 | 10.0552 | 449.68 | 563.0893
7.8 | SINAPI | 101659-SNP | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 8 | 965.04 | 1208.4231 | 7720.32 | 9667.3847 |  | 182.7
7.9 | SINAPI | 101637-SNP | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 4 | 126.11 | 157.9149 | 504.44 | 631.6598
7.10 | SINAPI | 101666-SNP | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 2 | 317.67 | 397.7864 | 635.34 | 795.5727
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 330.58 | 413.9523
8.1 | SINAPI | 89957-SNP | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND | 2 | 124.83 | 156.3121 | 249.66 | 312.6243
8.2 | SINAPI | 7602-SNP | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 ". (REF 1128) | UND | 2 | 40.46 | 50.664 | 80.92 | 101.328 | atualizar sinapi
9 |  |  | LETREIRO |  |  |  |  | 17500 | 21913.5
9.1 | PESQUISA DE MERCADO |  | LETREIRO PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA PRODUZIDO EM MDF NAVAL, COBERTO COM RESINA DE LAMINAÇÃO, FIBRA DE VIDRO E PINTURA AUTOMOTIVA | UND | 1 | 17500 | 21913.5 | 17500 | 21913.5
10 |  |  | PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  |  |  | 678.38 | 849.4674
10.1 | SINAPI | 10848 - SNP | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 678.38 | 849.4674 | 678.38 | 849.4674 |  | 6.32
[7 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 149137.1859
[7 empty] | TOTAL COM BDI |  | 186749.5842 |  | 91.3294
#REF!

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/2022
REVISADO EM 29/03/2022
Requalificação do Trevo da PE-85
ENDEREÇO: PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N, BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 4813-SNP | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 8
Placa de obra:
2,00 m x 4,00 m
1.2 | SINAPI | 00037524-SNP | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 162.6
Perímetro do trevo:
162,60m
1.3 | SINAPI | 97631-SNP | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 144.78
Demolição e remoção do piso cimentado existente:
Canteiro 01:
Perímetro x (Frontal + superior + Fundo)
81,88m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 65,50 m²
Canteiro 02:
Perímetro x (Frontal + superior + Fundo)
99,10m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 79,28 m²
1.4 | SINAPI | 98524-SNP | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 733.31
Remoção de vegetação existente
Área Canteiro 01: 401,34m²
Área Canteiro 02: 331,97m²
2 |  |  | CHAFARIZ
2.1 | SINAPI | 93358-SNP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 46.61
Escavação de chafariz
(Área de alvenaria + Área do chafariz)x profundidade = total escavação
((35,87m x 1,00m) + 18,97m²) x 0,85m = 46,61 m³
2.2 | SINAPI | 100576-SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 26.14
Regularização de chafariz
(Área de alvenaria + Área do chafariz) = Total regularização
((35,87m x 0,20m) + 18,97m² = 26,14 m³
2.3 | SINAPI | 96527-SNP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 1.79
Perímetro chafariz x Largura da viga x (Altura da viga + altura concreto magro)
35,87m x 0,20m x (0,20m + 0,05) = 1,79m³
2.4 | SINAPI | 94974-SNP | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 1.31
Concreto magro de chafariz
(Área de alvenaria + Área do chafariz)x altura do concreto = total concreto
((35,87m x 0,2m) + 18,97m²) x 0,05m =1,31 m³
2.5 | SINAPI | 101747-SNP | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M² | 18.97
Área do chafariz
18,97m²
2.6 | SINAPI | 00000123-SNP | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 26
O rendimento do aditivo foi considerado 19,44 Litros/m³ de acordo com o item 100475-SNP.
Área do chafariz x espessura do concreto x rendimento do aditivo
18,97m² x 0,07 x 19,44 = 26,00 litros
2.7 | SINAPI | 96533-SNP | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 14.35
Perímetro da viga x altura da viga x dois lados
35,87m x 0,20m x 2,00 = 14,35 m²
2.8 | SINAPI | 96544-SNP | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35.15
Perímetro da viga baldrame x quant. Vergalhão x peso do aço por metro
35,87m x 4,00 x 0,245kg/m = 35,15 Kg
2.9 | SINAPI | 00000033-SNP | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 35.15
Perímetro da viga baldrame x quant. Vergalhão x peso do aço por metro
35,87m x 4,00 x 0,245kg/m = 35,15 Kg
2.10 | SINAPI | 94970-SNP | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.44
Perímetro da viga baldrame x largura da viga x altura da viga
35,87m x 0,20m x 0,20m = 1,44 m³
2.11 | SINAPI | 92411-SNP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 3.36
Considerando a modulação de pilares a cada 3 metros, serão utilizados 12 pilares.
12 pilares x largura do pilar x altura do pilar x faces dos pilares
12 pilares x 0,20m x 0,70 x 2 faces = 3,36 m²
2.12 | SINAPI | 00000032-SNP | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 10.58
Considerando a modulação de pilares a cada 3 metros, serão utilizados 12 pilares. Armação com 4 aço de 6,3 mm
12 pilares x quantidade de aço x altura do pilar x peso do aço por metro
12 pilares x 4 x 0,90m x 0,245 kg/m = 10,58 m²
2.13 | SINAPI | 92776-SNP | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.58
Considerando a modulação de pilares a cada 3 metros, serão utilizados 12 pilares. Armação com 4 aço de 6,3 mm
12 pilares x quantidade de aço x altura do pilar x peso do aço por metro
12 pilares x 4 x 0,90m x 0,245 kg/m = 10,58 m²
2.14 | SINAPI | 94970-SNP | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.34
Considerando a modulação de pilares a cada 3 metros, serão utilizados 12 pilares.
12 pilares x largura do pilar x comprimento do pilar x altura do pilar
12 pilares x 0,20m x 0,20m x 0,70m = 0,34 m³
2.15 | SINAPI | 103326-SNP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 25.11
Perímetro do chafariz x profundidade do chafariz
35,87m x 0,70m = 25,11 m²
2.16 | SINAPI | 87871-SNP | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL | M² | 57.39
Perímetro do chafariz x (face frontal + face superior + fundo)
35,87m x (0,70m + 0,70m + 0,20m) = 57,39 m²
2.17 | SINAPI | 98561-SNP | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M² | 57.39
Perímetro do chafariz x (face frontal + face superior + fundo)
35,87m x (0,70m + 0,70m + 0,20m) = 57,39 m²
2.18 | SINAPI | 87242-SNP | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M² | 54.84
Parede chafariz
Perímetro do chafariz x (face frontal + face superior + fundo)
35,87m x (0,70m + 0,10m + 0,20m) = 35,87 m²
Piso chafariz
Área do chafariz
18,97 m²
Parede chafariz + Piso chafariz = Total de revestimento cerâmico
35,87 m² + 18,97 m² = 54,84 m²
2.19 | PESQUISA DE MERCADO |  | CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA BOMBAS, BARRILETES DE SUCÇÃO E RECALQUE, QUADRO DE COMANDO E CONJUNTO MOTOR BOMBA (PARA DUAS FONTES D'ÁGUA); INCLUSA MONTAGEM. | UND | 1
2 Fontes d'água para a praça, com uma instalação de conjunto motor bomba e casa abrigo
2.20 | SINAPI | 102085-SNP | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 6
Luminárias para fontes d'água:
3 luminárias para cada fonte
Total 6 luminárias
3 |  |  | EXECUÇÃO DE PISO
3.1 | SINAPI | 100576-SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 286.45
Área canteiro 01, conforme projeto:
152,31 m²
Área canteiro 02, conforme projeto:
134,14 m²
Área regularização
Área canteiro 01 + Área canteiro 02
152,31 m² + 134,14m² = 286,45 m²
3.2 | SINAPI | 94990-SNP | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 20.05
Área canteiro 01, conforme projeto:
152,31 m²
Área canteiro 02, conforme projeto:
134,14 m²
Calçada:
(Área canteiro 01 + Área canteiro 02) x altura do passeio
(152,31 m² + 134,14m²) x 0,07 = 20,05 m²
3.3 | SINAPI | 102494-SNP | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M² | 176.75
Área canteiro 01, conforme projeto:
136,98 m²
Área canteiro 02, conforme projeto:
12,62 m²
Área pintura piso
Área canteiro 01 + Área canteiro 02 + pintura da face superior parede
136,98 m² + 12,62m² + (81,88m + 99,10m) x 0,15m = 176,75 m²
4 |  |  | ALVENARIA
4.1 | SINAPI | 103326 -SNP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 3
Execução de recuperação de 6 metros linear de alvenaria
extensão de alvenaria a recuperar x altura da alvenaria
6,00m x 0,50m = 3,00m²
4.2 | SINAPI | 87871-SNP | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL | M² | 144.78
Canteiro 01:
Perímetro x (Frontal + superior + Fundo)
81,88m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 65,50 m²
Canteiro 02:
Perímetro x (Frontal + superior + Fundo)
99,10m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 79,28 m²
Total de área de chapisco = 144,78m²
4.3 | SINAPI | 87777-SNP | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 144.78
Canteiro 01:
Perímetro x (Frontal + superior + Fundo)
81,88m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 65,50 m²
Canteiro 02:
Perímetro x (Frontal + superior + Fundo)
99,10m x (0,50m + 0,20m + 0,10m) = 79,28 m²
Total de área de emboço = 144,78m²
5 |  |  | PINTURA
5.1 | SINAPI | 88489-SNP | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 90.49
Perímetro canteiro 01, conforme projeto:
81,88 m
Perímetro canteiro 02, conforme projeto:
99,10 m
Área parede
(Perímetro canteiro 01 + Perímetro canteiro 02) x altura
(81,88m + 99,10m) x 0,50m = 90,49 m²
6 |  |  | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
6.1 | SINAPI | 7253-SNP | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 40.1
Terra vegetal para plantio de grama e árvores ornamentais:
348,33 m² x 0,10 m = 34,83 m³
Terra vegetal para mudas do canteiro 01:
29,30 m² x 0,10 m = 2,93 m²
Terra vegetal para mudas do canteiro 02:
23,36 m² x 0,10 m = 2,34 m²
Total de terra vegetal:
40,10 m³
6.2 | SINAPI | 98504-SNP | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 348.33
Área de grama:
348,33 m²
6.3 | SINAPI | 98516-SNP | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 7
Plantio de palmeira imperial:
7 unidades
6.4 | PESQUISA DE MERCADO |  | MUDA DE ARBUSTO BOUGAINVILLE COR ROSA. | UND | 316
Área para muda de arbusto canteiro 01:
29,30 m²
Área para muda de arbusto canteiro 02:
23,36 m²
(Área canteiro 01 + Área canteiro 02) x quant. Arbusto por m²
(29,30 m² + 23,36 m²) x 6 arbusto/m² = 316 arbusto
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
7.1 | SINAPI | 101517-SNP | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UND | 1
Entrada de energia para ligação com a rede elétrica:
1 entradas de energia
7.2 | SINAPI | 5033-SNP | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UND | 1
Entrada de energia para ligação com a rede elétrica:
1 Poste
7.3 | SINAPI | 100578-SNP | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UND | 1
Entrada de energia para ligação com a rede elétrica:
Assentamento de 01 poste
7.4 | SINAPI | 100621-SNP | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UND | 2
Postes para iluminação pública:
2 postes
7.5 | SINAPI | 91871-SNP | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 53
Ramal para caixa 01:
1,5m + 0,50m = 2,0m
Caixa 01 até caixa 02:
14,0m
Caixa 02 até caixa 03:
9,0m
Caixa 03 até caixa 04:
7,00m
Caixa 04 até caixa 05:
6,00m
Caixa 05 até caixa 06:
15,00m
Total de eletroduto
53,00m
7.6 | SINAPI | 97886-SNP | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND | 6
Quantidade de caixas conforme projeto:
6 caixas
7.7 | SINAPI | 91929-SNP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56
Total de eletroduto
53,00 m
Total de cabo
53,00m x 5% =
5% para curvas, emendas e para não deixar o cabo tensionado
7.8 | SINAPI | 101659-SNP | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 8
Postes de braços quádruplos: 2 postes x 4 luminárias = 8 luminárias
7.9 | SINAPI | 101637-SNP | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 4
Braços para acoplamento nos postes:
04 braços
7.10 | SINAPI | 101666-SNP | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 2
Refletores para o nome de Barra de Guabiraba
02 refletores
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 | SINAPI | 89957-SNP | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND | 2
2 pontos de água para irrigação da vegetação
8.2 | SINAPI | 7602-SNP | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 ". (REF 1128) | UND | 2
2 torneiras de jardim
9 |  |  | LETREITO
9.1 | PESQUISA DE MERCADO |  | LETREIRO PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA PRODUZIDO EM MDF NAVAL, COBERTO COM RESINA DE LAMINAÇÃO, FIBRA DE VIDRO E PINTURA AUTOMOTIVA. | UND | 1
Canteiro 01 do trevo da entrada leste
1 letreiro contendo o nome Barra de Guabiraba
10 |  |  | ARREMATES FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO
10.1 | SINAPI | 10848 - SNP | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1
Uma placa de inauguração

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA | [10 empty] | CONCEITO | %
SECRETARIA DE OBRAS | [10 empty] | A | 65%
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/2022 | [10 empty] | B | 90%
REVISADO EM 29/03/2022 | [10 empty] | C | 100%
Requalificação do Trevo da PE-85
ENDEREÇO: PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N, BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000
CURVA ABC | [6 empty] | 25.22% | DETALHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  |  | % POR ITEM | % ACUMULADO
|  |  |  | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI
2.19 | CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA BOMBAS, BARRILETE DE SUCÇÃO E RECALQUE, QUADRO DE COMANDO E CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA FONTE DE ÁGUA. | Cj | 1 | 17500 | 21913.5 | 17500 | 21913.5 | 11.73% | 11.73% | A
9.1 | LETREIRO PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA PRODUZIDO EM MDF NAVAL, COBERTO COM RESINA DE LAMINAÇÃO, FIBRA DE VIDRO E PINTURA AUTOMOTIVA | UND | 1 | 17500 | 21913.5 | 17500 | 21913.5 | 11.73% | 23.47% | A
3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016. | M³ | 20.05 | 682.78 | 854.9771 | 13689.739 | 17142.2912 | 9.179% | 32.65% | A
2.18 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS . AF_06/2014. | M² | 54.84 | 231.03 | 289.2958 | 12669.6852 | 15864.9798 | 8.495% | 41.14% | A
7.4 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UND | 2 | 4734.34 | 5928.3405 | 9468.68 | 11856.6811 | 6.349% | 47.49% | A
3.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M² | 176.75 | 53.22 | 66.6421 | 9406.635 | 11778.9883 | 6.307% | 53.8% | A
4.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. | M² | 144.78 | 55.09 | 68.9837 | 7975.9302 | 9987.4598 | 5.348% | 59.15% | A
7.8 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 8 | 965.04 | 1208.4231 | 7720.32 | 9667.3847 | 5.177% | 64.32% | A
1.5 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 3222.21 | 4034.8514 | 6444.42 | 8069.7027 | 4.321% | 68.65% | B
6.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 348.33 | 13.48 | 16.8797 | 4695.4884 | 5879.6906 | 3.148% | 71.79% | B
6.4 | MUDA DE ARBUSTO BOUGAINVILLE - COR ROSA | UND | 316 | 13.25 | 16.5917 | 4187 | 5242.9614 | 2.807% | 74.6% | B
6.1 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 40.1 | 96.42 | 120.7371 | 3866.442 | 4841.5587 | 2.593% | 77.19% | B
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. | M³ | 46.61 | 71.95 | 90.0958 | 3353.5895 | 4199.3648 | 2.249% | 79.44% | B
6.3 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 7 | 386.21 | 483.6122 | 2703.47 | 3385.2851 | 1.813% | 81.25% | B
4.2 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 144.78 | 16.59 | 20.774 | 2401.9002 | 3007.6594 | 1.611% | 82.87% | B
2.17 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M² | 57.39 | 40.17 | 50.3009 | 2305.3563 | 2886.7672 | 1.546% | 84.41% | B
1.4 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018. | M² | 733.31 | 2.75 | 3.4436 | 2016.6025 | 2525.1897 | 1.352% | 85.76% | B
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M. | M² | 8 | 225 | 281.745 | 1800 | 2253.96 | 1.207% | 86.97% | B
2.15 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 25.11 | 68.1 | 85.2748 | 1709.991 | 2141.2507 | 1.147% | 88.12% | B
2.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. | M² | 14.35 | 104.12 | 130.3791 | 1494.122 | 1870.9396 | 1.002% | 89.12% | B
2.5 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020. | M² | 18.97 | 77.48 | 97.0205 | 1469.7956 | 1840.4781 | 0.9855% | 90.1% | C
5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 90.49 | 15.47 | 19.3715 | 1399.8803 | 1752.9301 | 0.9387% | 91.04% | C
2.16 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 57.39 | 16.59 | 20.774 | 952.1001 | 1192.2197 | 0.6384% | 91.68% | C
7.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND | 6 | 149.53 | 187.2415 | 897.18 | 1123.4488 | 0.6016% | 92.28% | C
2.20 | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020. | UND | 6 | 144.22 | 180.5923 | 865.32 | 1083.5537 | 0.5802% | 92.86% | C
7.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UND | 1 | 823.47 | 1031.1491 | 823.47 | 1031.1491 | 0.5522% | 93.42% | C
7.2 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UND | 1 | 790 | 989.238 | 790 | 989.238 | 0.5297% | 93.95% | C
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS O. AF_11/2019. | M² | 286.45 | 2.48 | 3.1055 | 710.396 | 889.5579 | 0.4763% | 94.42% | C
10.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 678.38 | 849.4674 | 678.38 | 849.4674 | 0.4549% | 94.88% | C
2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_06/2017. | KG | 35.15 | 19.14 | 23.9671 | 672.771 | 842.4438 | 0.4511% | 95.33% | C
7.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 53 | 12.05 | 15.089 | 638.65 | 799.7175 | 0.4282% | 95.76% | C
7.10 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 2 | 317.67 | 397.7864 | 635.34 | 795.5727 | 0.426% | 96.18% | C
2.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 3.36 | 172.01 | 215.3909 | 577.9536 | 723.7135 | 0.3875% | 96.57% | C
2.10 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 1.44 | 384.54 | 481.521 | 553.7376 | 693.3902 | 0.3713% | 96.94% | C
7.9 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 4 | 126.11 | 157.9149 | 504.44 | 631.6598 | 0.3382% | 97.28% | C
2.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021. | M³ | 1.31 | 373.81 | 468.0849 | 489.6911 | 613.1912 | 0.3283% | 97.61% | C
7.3 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UND | 1 | 477.79 | 598.2886 | 477.79 | 598.2886 | 0.3204% | 97.93% | C
7.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56 | 8.03 | 10.0552 | 449.68 | 563.0893 | 0.3015% | 98.23% | C
2.9 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO. | KG | 35.15 | 12.08 | 15.1266 | 424.612 | 531.6991 | 0.2847% | 98.51% | C
1.3 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 144.78 | 2.75 | 3.4436 | 398.145 | 498.5572 | 0.267% | 98.78% | C
1.2 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 162.6 | 2.08 | 2.6046 | 338.208 | 423.5041 | 0.2268% | 99.01% | C
8.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UND | 2 | 124.83 | 156.3121 | 249.66 | 312.6243 | 0.1674% | 99.17% | C
2.6 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS. | L | 26 | 8.68 | 10.8691 | 225.68 | 282.5965 | 0.1513% | 99.33% | C
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 3 | 68.1 | 85.2748 | 204.3 | 255.8245 | 0.137% | 99.46% | C
2.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA GEM. AF_12/2015 | KG | 10.58 | 19.16 | 23.9922 | 202.7128 | 253.837 | 0.1359% | 99.6% | C
2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 1.79 | 108.17 | 135.4505 | 193.6243 | 242.4563 | 0.1298% | 99.73% | C
2.14 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.34 | 384.54 | 481.521 | 130.7436 | 163.7171 | 0.08767% | 99.82% | C
2.12 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO. | KG | 10.58 | 12.08 | 15.1266 | 127.8064 | 160.0392 | 0.0857% | 99.9% | C
8.2 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 ". (REF 1128) | UND | 2 | 40.46 | 50.664 | 80.92 | 101.328 | 0.05426% | 99.96% | C
2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS O. AF_11/2019. | M² | 26.14 | 2.48 | 3.1055 | 64.8272 | 81.1766 | 0.04347% | 100% | C
TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 186749.5842

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/2022
REVISADO EM 29/03/2022
Requalificação do Trevo da PE-85
ENDEREÇO: PE-85, ACESSO LESTE DE BARRA DE GUABIRABA, S/N, BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | FINANCEIRO (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13770.9136 | 13770.9136 |  | 13770.9136
|  |  | 100% |  | 100%
2 | CHAFARIZ | 57581.3142 | 28790.6571 | 28790.6571 | 57581.3142
|  |  | 50% | 50% | 100%
3 | EXECUÇÃO DE PISO | 29810.8374 | 29810.8374 |  | 29810.8374
|  |  | 100% |  | 100%
4 | ALVENARIA | 13250.9437 | 13250.9437 |  | 13250.9437
|  |  | 100% |  | 100%
5 | PINTURAS | 1752.9301 |  | 1752.9301 | 1752.9301
|  |  |  | 100% | 100%
6 | PAISAGISMO E URBANISMO | 19349.4958 |  | 19349.4958 | 19349.4958
|  |  |  | 100% | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 28056.2297 | 28056.2297 |  | 28056.2297
|  |  | 100% |  | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 413.9523 | 413.9523 |  | 413.9523
|  |  | 100% |  | 100%
9 | LETREIRO | 21913.5 |  | 21913.5 | 21913.5
|  |  |  | 100% | 100%
10 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | 849.4674 |  | 849.4674 | 849.4674
|  |  |  | 100% | 100%
VALOR MENSAL R$ |  |  | 114093.5338 | 72656.0504 | 186749.5842
PERCENTUAL MENSAL % |  |  | 61.09% | 38.91% | 100%

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SINAPI
GRUPO | ITEM | ENCARGO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
A | A.1 | INSS | 0% | 0%
| A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
| A.3 | SENAI | 1% | 1%
| A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
| A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
| A.6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
| A.7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
| A.8 | FGTS | 8% | 8%
| A.9 | SECONCI | 0% | 0%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  | 16.8% | 16.8%
B | B.1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06% | Não incide
| B.2 | Feriados | 4.33% | Não incide
| B.3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.67%
| B.4 | 13º salário | 10.87% | 8.33%
| B.5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
| B.6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
| B.7 | Dias de chuvas | 2.19% | Não incide
| B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
| B.9 | Férias gozadas | 7.96% | 6.1%
| B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A |  |  | 45.22% | 15.83%
C | C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.73% | 3.63%
| C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.09%
| C.3 | Férias Indenizadas | 5.31% | 4.07%
| C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.76% | 2.88%
| C.5 | Indenização Adicional | 0.4% | 0.31%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A |  |  | 14.31% | 10.98%
D | D.1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.6% | 2.66%
| D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4% | 0.31%
TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS |  |  | 8% | 2.97%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) |  |  | 84.33% | 46.58%

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) OBRA: REQUALIFICAÇÃO DE CANTEIROS DE TREVO DA ENTRADA LESTE DO MUNICÍPIO, PE - 85 -BARRA DE GUABIRABA/PE
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.36%
1.1 | Administração Central e Local | 3%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.8%
1.3 | Riscos | 0.97%
1.4 | Despesas Financeiras | 0.59%
2.0 | Tributos | 10.65%
2.1 | PIS | 0.65%
2.2 | COFINS | 3%
2.3 | ISS | 5%
2.4 | CPRB | 2%
3.0 | Lucro | 6.16%
3.1 | Lucro | 6.16%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 25.22%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser
AC - Administração Central
S - Seguro
R - Riscos
G - Garantia
DF - Despesas Financeiras
L - Taxa de Lucro/Remuneração
I - Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)
A PLANILHA UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FOI A PLANILHA DESONERADA, QUE GEROU MENOR CUSTO UNITÁRIO FINAL DOS ITENS UTILIZADOS.